## Requirements List
Prioritized Requirements List
Requirement ID | Functionality | MoSCoW | Tjarajne (dani) | Osoba
R001 | Homepage sadrži veliku fotografiju i kratku poruku | Must | 1 | Kristina
R002 | Statične stranice sadrže tekst I fotografije | Must | 2 | Kristina
R003 | Homepage prilagođen za smartphone | Should | 1 | Kristina
R004 | Napredne funkcije video pregleda | Should | 3 | Ana
R005 | Obavljanje video poziva s trenerom plesa unutar web aplikacije | Could | 3 | Kristijan
R006 | Mogućnost registracije s google računom | Must | 1 | Kristijan
R007 | Vremeplov kojeg vide samo članovi plesne škole | Must | 1 | Kristijan
R008 | Opcija dvotjednog korištenja web aplikacije bez plaćanja članarine (trial period) uz obavezu registracije | Could | 3 | Martina
R009 | Chat modul bez mogućnosti slanja multimedije | Must | 3 | Marina
R010 | Dodavanje komentara na svaki video, moguće lako dijeljenje vremena kad je pauziran video | Must | 2 | Ana
R011 | Funkcionalnost gumba za direktne poruke treneru kod svakog videa | Could | 1 | Martina
R012 | Funkcionalnost dijeljenja postignuća na društvenim mrežama prilikom prelaska u napredniji stupanj: početni, srednji i napredni. | Could | 1 | Kristijan
R013 | Automatsko plaćanje članarine (trajni nalog) | Must | 2 | Marina
R014 | Spajanje Paypal računa klijenta s aplikacijom | Should | 1 | Martina
R015 | Sučelje za objavljivanje videozapisa | Must | 1 | Ana
R016 | Sučelje za objavljivanje obavijesti | Must | 1 | Ana
R017 | Sučelje za uređivanje naslovnice i statičkih stranica | Should | 3 | Marina

## Plan
Plan
Task ID | Task | Start (date) | End (date) | Estimate (days) | Who | Status | Remaining Work | Who |  | Start (date) | Estimate (days)
T1 | Homepage sadrži veliku fotografiju i kratku poruku | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 1 | Kristina | Completed | 0 | Kristina | 1 | 2019-04-23 | 1 | Kristina | 1
T2 | Statične stranice sadrže tekst I fotografije | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 2 | Kristina | Completed | 0 | Kristina | 1 | 2019-04-24 | 2 | Ana | 2
T3 | Homepage prilagođen za smartphone | 2019-04-26 | 2019-04-27 | 1 | Kristina | Completed | 0 | Kristina | 1 | 2019-04-26 | 1 | Kristijan | 3
T4 | Napredne funkcije video pregleda | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 3 | Ana | Completed | 0 | Ana | 2 | 2019-04-29 | 3 | Martina | 4
T5 | Obavljanje video poziva s trenerom plesa unutar web aplikacije | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 3 | Kristijan | Completed | 0 | Kristijan | 3 | 2019-04-30 | 3 | Marina | 5
T6 | Mogućnost registracije s google računom | 2019-05-05 | 2019-05-06 | 1 | Kristijan | Completed | 0 | Kristijan | 3 | 2019-05-05 | 1
T7 | Vremeplov kojeg vide samo članovi plesne škole | 2019-05-06 | 2019-05-07 | 1 | Kristijan | Completed | 0 | Kristijan | 3 | 2019-05-06 | 1
T8 | Opcija dvotjednog korištenja web aplikacije bez plaćanja članarine (trial period) uz obavezu registracije | 2019-05-06 | 2019-05-09 | 3 | Martina | Completed | 0 | Martina | 4 | 2019-05-06 | 3
T9 | Chat modul bez mogućnosti slanja multimedije | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 3 | Marina | Completed | 0 | Marina | 5 | 2019-05-09 | 3
T10 | Dodavanje komentara na svaki video, moguće lako dijeljenje vremena kad je pauziran video | 2019-05-12 | 2019-05-14 | 2 | Ana | Completed | 0 | Ana | 2 | 2019-05-12 | 2
T11 | Funkcionalnost gumba za direktne poruke treneru kod svakog videa | 2019-05-14 | 2019-05-15 | 1 | Martina | Completed | 0 | Martina | 4 | 2019-05-14 | 1
T12 | Funkcionalnost dijeljenja postignuća na društvenim mrežama prilikom prelaska u napredniji stupanj: početni, srednji i napredni. | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 1 | Kristijan | Completed | 0 | Kristijan | 3 | 2019-05-15 | 1
T13 | Automatsko plaćanje članarine (trajni nalog) | 2019-05-16 | 2019-05-18 | 2 | Marina | Completed | 0 | Marina | 5 | 2019-05-16 | 2
T14 | Spajanje Paypal računa klijenta s aplikacijom | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 1 | Martina | Completed | 0 | Martina | 4 | 2019-05-16 | 1
T15 | Sučelje za objavljivanje videozapisa | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 1 | Ana | Completed | 0 | Ana | 2 | 2019-05-16 | 1
T16 | Sučelje za objavljivanje obavijesti | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 1 | Ana | Completed | 0 | Ana | 2 | 2019-05-17 | 1
T17 | Sučelje za uređivanje naslovnice i statičkih stranica | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 3 | Marina | Completed | 0 | Marina | 5 | 2019-05-17 | 3
Total Estimate & Remaining: |  |  |  | 12 |  |  | 0